🌟

できた!くん

親子共同開発プロジェクト計画書

Ver 1.5  ·  2026年4月

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト名 | できた!くん — 子ども向け時間自己管理アプリ |
| セット文書 | PRD v1.2、Architecture v1.2(本書と対で使用) |
| 開発方法 | Agile + 反復式親子体験セッション + Phase 1-α 実機検証ループ |
| 開発担当 | お父さん(Claude Code + Claude Design) |
| 共同オーナー | 息子(小学5年生・11歳) |
| プロダクト哲学 | 道具・鏡・記録、そして同行者。監視しない、評価しない、管理しない、でも一緒にいる。子どもの能力を信頼する。 |

## 改訂履歴

| 版 | 日付 | 主な変更点 |
| --- | --- | --- |
| v1.5 | 2026年4月25日 | 実装状態スナップショット(§3)を新設 — v1.1 文書化された機能のうち何が既に実装済み、何が未実装かを明示。Phase 1-α 検証で発覚したバグ + patch B(CurrentTaskPanel + 漢字化)を統合した patch sprint 計画(§4)を新設。v1.2 セッション開始プロンプトテンプレート(§8.2)を更新 — Session Notes §4 の協作ルール(事実優先・反問+報告回退・命令付き報告)を組み込み。 |
| v1.4 | 2026年4月 | MVP スコープ決定セッション結果を反映(息子は18機能全部を希望)。第3章を「プロトタイプ段階的体験セッション」に変更。PRD v1.1 / Architecture v1.1 への参照を更新。誘いの層を Sprint 計画に追加。fake-a-day pre-flight check を導入。 |
| v1.3 | 2026年4月 | 選択肢リスト追加・手描きバッジ方式・MVP スコープ決定権追加 |
| v1.2 | 2026年4月 | アイデアボックス・継続開発の仕組み追加 |
| v1.1 | 2026年4月 | 初版の親子コラボ設計 |

v1.5 で変わったこと Phase 1-α が iPad で動き始めた後、開発者本人が儿子の視点で実機検証を行った。その過程で次の事実が明らかになった: (1) v1.1 で文書化された機能のうち、相当量が「未実装のまま PRD/Architecture に書かれている」状態だった。特に paused/postponed 状態、誘いカード、最小起動、再開誘い、あしたの種まき等、v1.1 の核心である「同行者」層の大部分は未実装。 (2) v1.0 から実装されている時間割機能にも、占位ルール曖昧さ・境界検証欠落の境界バグが複数存在(F1 / G2 / G5 / E5)。 (3) 全假名 messages.ts は信頼読字原則と矛盾していた(Session Notes §3(d))。 (4) タスクブロック内の文字配置は数学的に成立しなかった(Session Notes §4(i))。 Plan v1.5 は、上記の事実を「文書 → 認識 → 計画」の流れで反映する: ・§3 で実装状態を明示し、Claude Code が次セッション開始時に「v1.1 は全部実装済み」と誤解しないようにする ・§4 で次の patch sprint(bugfix + patch B)を整理する ・§8.2 で v1.2 セッション開始プロンプトを更新し、Session Notes §4 の協作ルールを組み込む

# 1. プロジェクトの目的と意義

(v1.4 から変更なし)

# 2. 役割分担

(v1.4 から変更なし。Claude Code との協作は本書 §8.2 で定義する v1.2 プロンプトに従う)

# 3. 実装状態スナップショット  【v1.5 新設】

本章の意図 v1.4 までの計画書は「これから何を作るか」を書いてきた。 v1.5 では加えて「今、何が出来ているか / 出来ていないか」を明示する。 なぜ必要か: Phase 1-α 検証時、開発者(お父さん)・ChatGPT・新しい Claude Code セッション、いずれも「v1.1 で文書化された機能は全部実装されている」と暗黙に仮定していた。F4 のテストが NA になって初めて、誘いカード等の v1.1 核心が未実装であることが発覚した。 Session Notes §4(j)「事実優先 — 記憶でなく検証」の精神に従い、本章を新セッション開始時の必読資料とする。 本章の更新タイミング: ・各 sprint 完了時(本書を直接編集してコミット) ・Phase 1-α のような実機検証で「未実装と判明」した時(即時更新)

## 3.1 v1.0 機能の実装状態

| 機能 | 実装状態 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 時間割の追加・編集・削除 | ✅ 実装済 | ただし占位ルール・境界検証にバグあり(§3.3 参照) |
| 15 分単位スロット | ✅ 実装済 | 06:00〜22:00 範囲 |
| 科目プリセット | ✅ 実装済 | categories.ts で集中管理 |
| タスクタイマー(正/倒カウント) | ✅ 実装済 | 詳細は Phase 1-α で再検証必要 |
| タスク完了時のアニメーション | ✅ 実装済 | (奨杯動画含む。z-index/portal 修復済み) |
| 円グラフ(時間配分) | ✅ 実装済 |  |
| 科目カラー表示 | ✅ 実装済 |  |
| 難易度自己評価 | 🟡 部分実装 | 難易度マークは存在。連動する称賛差別化は未確認 |
| LocalStorage 永続化 | ✅ 実装済 | schema_version 1 |

## 3.2 v1.1 機能の実装状態

重要: v1.1 で文書化された「同行者」層の大部分は現時点で未実装。次セッション開始時に Claude Code が「v1.1 は全部実装されている」と仮定しないよう、本表を必ず参照すること。

| 機能 | 実装状態 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| TaskStatus に paused / postponed 追加 | ❌ 未実装 | F4 検証で発覚。types.ts レベルでの定義の有無も要確認 |
| 「一旦とめる」「後にまわす」ボタン | ❌ 未実装 | now 状態のタスクには「閉じる/削除/完了/保存」のみ |
| 誘いカード(時刻到達時の3択) | ❌ 未実装 | INVITATION_MESSAGES は messages.ts に書かれている可能性。コンポーネント・hook 未実装 |
| 開始前 5 分の軟提醒 | ❌ 未実装 |  |
| 最小起動機制(「最初の1問だけ」) | ❌ 未実装 | MIN_START_MESSAGES の存在も要確認 |
| pausedからの再開誘い | ❌ 未実装 | paused 状態自体が未実装のため |
| 節制原則(1日2回上限等) | ❌ 未実装 | invitationRules.ts の存在も要確認 |
| 就寝前モード(DayEndScreen) | ❌ 未実装 | 21:30 以降の自動遷移も含む |
| あしたの種まき入力 | ❌ 未実装 | tomorrowSeed フィールド・翌朝表示も含む |
| 静黙時間帯(07:00 前 / 21:30 後) | ❌ 未実装 |  |
| InvitationHistory 永続化 | ❌ 未実装 |  |
| 禁止ワード grep 検証 CI | 🟡 手動 | Claude Code が手動実行する形のみ。自動化されていない |

本表の読み方: ・「✅ 実装済」 = 既存コードで動作確認済み ・「🟡 部分実装」 = 一部機能のみ動作。他は未実装または未検証 ・「❌ 未実装」 = コードに含まれていない、もしくは形だけあって動作しない Phase 1-α 検証で「明確に動かない」と判明したものは ❌、「触れる機会がなかった」ものは「🟡 検証必要」と分類する。

## 3.3 既知のバグ(Phase 1-α 検証由来)

| # | 症状 | PRD/Arch 上の根因 | v1.5 patch sprint 対象 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | done タスクが時段を占有し、同時段に新タスクを追加できない | 占位ルール未明文化(v1.1)→ v1.2 §2.2.1 で訂正済 | ✅ 対象 |
| G2 | 22:00 後の終端を持つタスクが保存できる(画面では 22:00 で截切) | 境界検証なし(v1.1)→ v1.2 §2.2.2 で訂正済 | ✅ 対象 |
| G5 | 22:00 跨ぎのタスクが保存できる(同上) | 同上 | ✅ 対象 |
| タスクブロック内文字あふれ | 30 分タスク幅 46px に対し文字幅 130px | 視覚職責分離未明文化 → v1.2 §7.6 で訂正済 | ✅ 対象(patch B) |
| 全假名 UI | 信頼読字原則違反 | v1.0 / v1.1 暗黙前提 → v1.2 §1.2.3 + §3.2 で訂正済 | ✅ 対象(patch B) |

# 4. v1.5 patch sprint(現在進行中)

本 sprint の特徴 通常の Sprint と異なり、本 sprint は新機能を追加せず、Phase 1-α 検証で発覚した問題への対応に特化する。期間は 1〜2 週間を想定。完了後、v1.1 の未実装機能(§3.2 ❌)に取り掛かる Sprint 2 へ移行する。

## 4.1 sprint スコープ

本 sprint には次の 5 件を含める。【優先順】は内部実行順、Claude Code への単一指示として下から上に進める想定:

| # | 件名 | 推定 | 優先順 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 境界検証バグ修復(G2 / G5) | 1〜2h | 🔴 1番目 | データ消失リスクあり。最優先 |
| S2 | 占位ルール純関数化(isOccupying / findOverlapping / isWithinDayBounds) | 2〜3h | 🔴 2番目 | F1 修復 + E5 自我重叠ガード + F3/F4 占位明示 |
| S3 | タスクブロック emoji-only 化 + CurrentTaskPanel 新設 | 4〜6h | 🟡 3番目 | patch B 視覚側 |
| S4 | messages.ts + UI 文字列の漢字化 | 3〜4h | 🟡 4番目 | patch B 文言側 |
| S5 | §11 テストケースの自動テスト実装 | 3〜4h | 🟢 5番目 | ユニットテスト + grep CI 化候補 |

## 4.2 sprint 内の依存関係

依存: ・S1 / S2 は独立。並行可能 ・S3 は S1/S2 と独立(視覚層の改修) ・S4 は messages.ts 全面書き直しのため、誘い層 messages も漢字化される。誘い層自体は本 sprint で実装しないが、messages 文字列だけ先に正しい形で揃える ・S5 は S1/S2 完了後に実施(対象関数が存在する必要) 推奨実行順: S1 → S2 → S5 (テスト) → S3 → S4 ただし S3/S4 は S5 と並行可。Claude Code が判断して効率的に進める。

## 4.3 Definition of Done

本 sprint の完了基準 (1) Architecture v1.2 §11 の全テストケースが通過(具体的な実行命令付きで報告) (2) 禁止ワード grep が src/ ツリー全体に対して 0 件を返す(Architecture v1.2 §11.3 の grep 命令を併記して報告) (3) 漢字化検証 grep が 0 件を返す(Architecture v1.2 §11.4 の grep 命令を併記して報告) (4) タスクブロックの内側にテキスト要素が一切存在しない(視覚職責分離検証) (5) CurrentTaskPanel が 3 状態(inProgress / upcoming / null)で正しく動く (6) Phase 1-α と同じ実機テストデータで「タスクブロックは emoji のみ・詳細はパネル」の見た目が確立されている (7) 開発者本人による fake-a-day pre-flight check 第 3 幕 + 第 6 幕を通過 息子に見せる前に必ず: (7) を通過していること。これは Plan v1.4 §7.1 の pre-flight check 規定を継承。

## 4.4 本 sprint で扱わないもの(明示的に除外)

Session Notes §4(g) の「注意力分散による漏項」を防ぐため、以下を明示的に本 sprint 外とする:

- v1.1 の未実装機能(誘いカード・最小起動・あしたの種まき等) — Sprint 2 で扱う

- ドラッグでタスク時段を変更する機能 — アイデアボックス候補

- 前日 carried タスクの新日表示 — PRD v1.3 候補(idea box)

- Phase 1-α アニメーション関連の追加調整 — 本 sprint 出口で必要なら別件

# 5. MVP スコープ決定セッション結果

(v1.4 から変更なし)

# 6. 息子が選ぶための備選リスト

(v1.4 から変更なし)

# 7. 手描きバッジ制作プロセス

(v1.3 から変更なし)

# 8. Claude Code・Claude Design 活用ガイド

## 8.1 セッション開始時の必読資料

新しい Claude Code セッションを開始する際、以下を必ず読み込ませる:

- PRD v1.2 — 何を作るか・哲学

- Architecture v1.2 — どう作るか・技術仕様

- Plan v1.5(本書) — 今何が出来ていて何が未実装か(§3)、現 sprint(§4)

- Session_Learning_Notes.md — 協作のルール

## 8.2 v1.2 セッション開始プロンプトテンプレート  【v1.5 改訂】

以下を新セッションの最初のメッセージとしてそのままコピペする(タスク部分は都度書き換え):

■ 読み込み資料(以下の順序で読む)

1. PRD v1.2(何を作るか・哲学)

2. Architecture v1.2(どう作るか・技術仕様)

3. Plan v1.5(本書): 特に §3 実装状態スナップショット

4. Session_Learning_Notes.md: 特に §4 協作ルール

■ 重要な事実(これを最初に理解)

事実 1: v1.1 文書で定義された機能の大部分は未実装である。

Plan v1.5 §3.2 で「✅ 実装済」と明記されたものだけが実装済み。

「v1.1 で書かれているから実装済み」という仮定は禁止。

事実 2: v1.2 で訂正された 2 つの哲学的シフト:

(a) 全假名 → 漢字+假名混写(信頼読字原則)

(b) タスクブロック内の文字 → emoji-only + CurrentTaskPanel に外置

事実 3: Phase 1-α で発覚した境界バグは isOccupying / findOverlapping

/ isWithinDayBounds の 3 純関数化(Architecture v1.2 §2.2.2)で

根因を絶つ設計。新規実装はこれらの関数を経由すること。

■ 絶対に守るルール(コードレベル)

1. 禁止ワード(Architecture v1.2 §6.1)を変数名・関数名・UI 文字列の

いずれにも使わない。コミット前に Architecture v1.2 §11.3 の

grep を実行して 0 件であることを確認する。

2. 漢字化規約(Architecture v1.2 §3.2.2/3.2.3)に従う。

§3.2.2 漢字化対象は必ず漢字、§3.2.3 假名保留対象は假名のまま。

コミット前に §11.4 の漢字化検証 grep を実行。

3. LocalStorage は storage.ts 経由のみ。

4. カラー・文案は config/ から参照。ハードコード禁止。

5. すべてのデータ構造に version フィールドを含める。

6. コンポーネントは表示のみ。ロジックは hooks / utils に分離。

7. 占位判定は必ず isOccupying() を経由する。

status を直接比較する実装は禁止(将来の状態追加時に漏れる)。

8. タスクブロックの中にテキストを入れない(emoji と難易度マークのみ)。

9. 詳細表示は CurrentTaskPanel(Architecture v1.2 §7.5)に集約。

■ 協作のルール(Session Notes §4 由来)

ルール A — 事実優先:

日付、ファイル状態、コマンド出力、現行コード、PRD/Arch 原文 ——

これらの事実は、私(ユーザー)の指示・記憶・推測よりも優先される。

矛盾を見つけたら、修正する前にまず原文を確認すること。

ルール B — 反問 + 報告+回退モード:

方向性のある決定(何を作るか・どの文書を変えるか)が不明な場合は

反問する。実行層の微調整(===  vs <= 等)は自分で判断して進めるが、

私の指示と乖離する場合は明示的に「ここで偏差した、不本意なら

戻せます」と報告する。

ルール C — 報告は具体的命令付き:

「grep 通過」「テスト通過」等の検証報告では、必ず実行した

コマンドの完全な文字列を併記すること。「0 件」だけの報告は不可。

例:

実行: grep -rn "failed|missed|..." src/

結果: 0 件

ルール D — 私の指示も誤りうる:

私が「PRD §2.3 に書いてある」と引用しても、grep して原文を

確認してから修正してください。私が言っている "事実" が

本当に文書に書かれているとは限らない(過去に伪造出典の前例あり)。

■ 今回のタスク

(ここに具体的なタスクを書く)

## 8.3 Claude Design との連携

(v1.4 から変更なし。ただし Design 側の chat も PRD v1.2 を読み込ませる)

# 9. リリースとお祝いの計画

(v1.4 から変更なし)

# 10. アイデアボックスと継続開発の仕組み

(v1.3 から変更なし)

## 10.x 本 sprint で発生したアイデアボックス候補  【v1.5 追加】

本 patch sprint の議論過程で発生し、本 sprint には含めなかった候補:

| カード | 由来 |
| --- | --- |
| 前日 carried タスクの新日表示・処理ダイアログ | ユーザー提案(2026-04-25) |
| タスクブロックのドラッグ移動 | E1 テスト時に未実装と判明 |
| 禁止ワード grep の CI 自動化 | Architecture v1.2 §11.3 派生 |
| 奨杯動画の z-index 調整知見の汎用化 | Phase 1-α devlog より |

「今日も自分で全部できた」 この一言を、息子が毎晩感じられるアプリを、二人で作ろう。 「明日もまた、一緒に」 とアプリが自然に伝える、そんな同行者を育てよう。 そして、「これは自分のためのツールだ」と息子の肌が感じてくれる、 そんな汉字混じりの言葉で語りかけよう。

できた!くん 親子共同開発プロジェクト計画書 v1.5  ·  2026年4月25日